## План раздел I.
ПЛАН
подготовки Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Иультинское" к отопительному периоду 2026-2027
I. Организационные мероприятия
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Выполнение, % | Ответственное подразделение/организация
1 | Разработка и утверждение Плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов | До 15.04.2026 | 100% | МУП ЖКХ "Иультинское"
2 | Проведение совещания с руководителями подразделений для распределения задач по подготовке к отопительному периоду. | 15.04.2026 - 01.05.2026 | 10%
3 | Согласование графиков проведения ремонтных и профилактических работ. | 04.05.2026 - 15.05.2026 | 100%
4 | Разработка и утверждение графика обследования тепловых узлов и сетей. | 15.05.2026 - 01.06.2026 | 10%
5 | Соголасование графика остановки магистральных и распределительных сетей МГ-1, МГ-2, РС-1 и РС-2 с ТСО (Эгвекинотская ГРЭС) и ОМС для вывода в ремонт | до 25.05.2026 | 0%
6 | Согласование с местными органами власти и ресурсоснабжающими организациями мероприятий по подготовке к отопительному периоду. | до 01.06.2026 | 0%
7 | Организация проверки готовности аварийных бригад и наличия материалов для устранения аварийных ситуаций. | 15.05.2026 - 15.06.2026 | 0%
8 | Актуализация и пересмотр эксплуатационной документации (инструкций, регламентов, схем). | 01.06.2026 - 30.06.2026 | 0%
9 | Разработака программы и графика противоаварийных тренировок на период подготовки и прохождения осенне-зимнего периода 2026-2027 годов; | до 01.06.2026 | 0%
10 | Обучение и инструктаж персонала по вопросам подготовки к отопительному периоду и действиям при аварийных ситуациях. Проведение противоаварийных тренировок на предмет готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2026-2027 годов; | 01.06.2026 - 03.08.2026 | 0%
11 | Проведение внутреннего аудита технической готовности объектов и оборудования. | 01.06.2026 - 31.08.2026 | 0%
12 | Проведение информационной кампании для потребителей о готовности к отопительному периоду и действиях в случае аварийных ситуаций. | с 01.06.2026 - 14.09.2026 | 0%
13 | Получение Актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов в отношении подведомственных объектов жилищного фонда | до 11.09.2026 | 0%
14 | Получение паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов (далее – Паспорт готовности) в отношении подведомственных объектов жилищного фонда . | 07.09.2026 - 17.09.2026 | 0%
15 | Получение Актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов в отношении подведомственных объектов теплоснабжения | до 23.10.2026 | 0%
16 | Получение паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов (далее – Паспорт готовности) в отношении подведомственных объектов теплоснабжения. | 23.10.2026 - 02.11.2026 | 0%
17 | Сбор и анализ данных о прошлых аварийных ситуациях, разработка рекомендаций по их недопущению. | до 02.11.2026 | 0%

## План раздел II.
II. Технические мероприятия
№ п/п | Наименование объекта | Виды работ | Ед. изм. | Объем работ | стоимость, тыс. руб. | Срок начала работ (в соответствии с графиком) | Срок окончания работ (в соответствии с графиком) | Наименование подрядчика | Реквизиты договора | Финансирование |  |  |  |  | Фактическое выполнение, в натуральных Величинах | Фактическое выполнение, % | Примечание
[10 empty] | Всего | в том числе за счет средств*:
[11 empty] | ОБ | МБ | ВИ (СС) | Финансирование на отчётную дату, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Эгвекинот
I. | Объекты жилищного фонда
1 | Жилищный фонд п. Эгвекинот | Промывка фильтров системы отопления и холодного водоснабжения 1-я очередь | объект | 52 | 50 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года | МУП ЖКХ "Иультинское" | б/д | 50 |  |  | 50 | 0% |  | 0%
2 | Жилищный фонд п. Эгвекинот | Промывка фильтров системы отопления и холодного водоснабжения 2-я очередь | объект | 52 | 50 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 50 |  |  | 50 | 0% |  | 0%
3 | Жилищный фонд п. Эгвекинот | Ревизия запорной арматуры в ТУ МКД | объект | 52 | 45 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 45 |  |  | 45 | 0% |  | 0%
4 | Жилищный фонд п. Эгвекинот | Ревизия ВРУ МКД | объект | 52 | 38 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 38 |  |  | 38 | 0% |  | 0%
5 | Жилищный фонд п. Эгвекинот | Замена запорной арматуры в ТУ МКД | шт | 10 | 82 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 82 |  |  | 82 | 0% |  | 0%
6 | Жилищный фонд п. Эгвекинот | Замена запорной арматуры в ТУ МКД | шт | 10 | 82 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 82 |  |  | 82 | 0% |  | 0%
7 | Жилищный фонд п. Эгвекинот | Утепление труб ГВС и ХВС отдельными участками | объект | 7 | 90 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 90 |  |  | 90 | 0% |  | 0%
8 | Жилищный фонд п. Эгвекинот | Ремонт рам, форточек в лестничных клетках и подъездах | шт | 10 | 167 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 167 |  |  | 167 | 0% |  | 0%
9 | Жилищный фонд п. Эгвекинот | Смена разбитых стекол | шт | 15 | 167 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 167 |  |  | 167 | 0% |  | 0%
10 | Жилищный фонд п. Эгвекинот | Ремонт дверей наружних, входных, стальных, покрасочные работы | шт | 10 | 45.6 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 45.6 |  |  | 45.6 | 0% |  | 0%
11 | Жилищный фонд п. Эгвекинот | Замена, установка светильников на крыльцах подъездов МКД | шт | 5 | 20 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 20 |  |  | 20 | 0% |  | 0%
12 | Жилищный фонд п. Эгвекинот | Ремонт подъезда многоквартирного дома расположенно по адресу: п. Эгвекинот, ул. Ленина, д. 20, подъезд № 1 | ед | 1 | 1492.2029 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 1492.2029 |  | 1492.2029 |  | 0% |  | 0%
13 | Жилищный фонд п. Эгвекинот | Ремонт подъездов многоквартирного дома расположенно по адресу: п. Эгвекинот, ул. Прокунина, д. 3 | ед | 2 | 2253.0524 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 2253.0524 |  | 2253.0524 |  | 0% |  | 0%
14 | Жилищный фонд п. Эгвекинот | Ремонт подъездов многоквартирного дома расположенно по адресу: п. Эгвекинот, ул. Ленина, д. 22 "А" | ед | 2 | 2836.4165 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 2836.4165 |  | 2836.4165 |  | 0% |  | 0%
15 | Жилищный фонд п. Эгвекинот | Ремонт подъездов многоквартирного дома расположенно по адресу: п. Эгвекинот, ул. Советская, д. 1 | ед | 2 | 1341.7614 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 1341.7614 |  | 1341.7614 |  | 0% |  | 0%
Итого по жилищному фонду |  |  |  |  | 8760.0332 | - | - |  |  | 8760.0332 | 0 | 7923.4332 | 836.6 | 0% |  | 0% |  | 0
II. | Объекты коммунального комплекса
Участок тепло-водоснабжения
1 | Станция смешения | замена запорной арматуры по зданию Ду50 | шт | 6 | 48 | 1 июня 2026 года | 1 октября 2026 года | МУП ЖКХ "Иультинское" | б/д | 48 |  |  | 48 | 0% |  | 0%
2 | Станция смешения | замена запорной арматуры по зданию Ду 80 | шт | 4 | 32 | 1 июня 2026 года | 1 октября 2026 года |  |  | 32 |  |  | 32 | 0% |  | 0%
3 | Станция смешения | замена запорной арматуры по зданию Ду 100 | шт | 4 | 32 | 1 июня 2026 года | 1 октября 2026 года |  |  | 32 |  |  | 32 | 0% |  | 0%
4 | Станция смешения | замена запорной арматуры по зданию Ду 150 | шт | 2 | 16 | 1 июня 2026 года | 1 октября 2026 года |  |  | 16 |  |  | 16 | 0% |  | 0%
5 | Станция смешения | зачистка и покраска трубопроводов | м | 50 | 50 | 1 июня 2026 года | 1 октября 2026 года |  |  | 50 |  |  | 50 | 0% |  | 0%
6 | Станция смешения | Частичный ремонт в рамках обслуживания здания (утепление отдельных участков конструктивных элементов, оштукатуривание потолков, стен) | шт | 1 | 200 | 1 июня 2026 года | 1 октября 2026 года |  |  | 200 |  |  | 200 | 0% |  | 0%
7 | Сети ТВС "Эгвекинот" | Ремонт сети теплооснабжения на участке от ТК-3/3-ТК-3/6 | м | 47 | 160 | 1 июня 2026 года | 1 октября 2026 года |  |  | 160 |  |  | 160 | 0% |  | 0%
8 | Сети ХВС "Эгвекинот" | Ремонт сети холодного водоснабжения на участке от ТК-3/3-ТК-3/6 | м | 47 | 160 | 1 июня 2026 года | 1 октября 2026 года |  |  | 160 |  |  | 160 | 0% |  | 0%
9 | Сети ТВС "Озерный" | Ремонт сети теплооснабжения водоснабжения на участке от ТК-1 - ТК-33А | м | 62 | 210 | 1 июня 2026 года | 1 октября 2026 года |  |  | 210 |  |  | 210 | 0% |  | 0%
10 | Сети ХВС "Озерный" | Ремонт сети холодного водоснабжения на участке от ТК-1 - ТК-33А | м | 62 | 210 | 1 июня 2026 года | 1 октября 2026 года |  |  | 210 |  |  | 210 | 0% |  | 0%
11 | Сети ТВС "Эгвекинот" | Замена запорной арматуры Ду 80 | шт | 8 | 64 | 1 июня 2026 года | 1 октября 2026 года |  |  | 64 |  |  | 64 | 0% |  | 0%
12 | Сети ТВС "Эгвекинот" | Замена запорной арматуры Ду 100 | шт | 4 | 32 | 1 июня 2026 года | 1 октября 2026 года |  |  | 32 |  |  | 32 | 0% |  | 0%
13 | Сети ТВС "Эгвекинот" | Замена запорной арматуры Ду 50 | шт | 6 | 48 | 1 июня 2026 года | 1 октября 2026 года |  |  | 48 |  |  | 48 | 0% |  | 0%
14 | Сети ТВС "Эгвекинот" | Гидравлические испытания (после ремонта) | ед. | 1 | 5000 | 1 июня 2026 года | 1 октября 2026 года |  |  | 5000 |  |  | 5000 | 0% |  | 0%
15 | Сети ТС МГ-2, МГ-1 | Ремонт поврежденных участков | шт | 35 | 50 | 1 июня 2026 года | 1 октября 2026 года |  |  | 50 |  |  | 50 | 0% |  | 0%
16 | Сети ХС "Эгвекинот" магистраль | Ремонт поврежденных участков | шт | 15 | 35 | 1 июня 2026 года | 1 октября 2026 года |  |  | 35 |  |  | 35 | 0% |  | 0%
17 | Водовод 7 км | Замена уличной задвижки Ду 150 | шт | 1 | 35 | 1 июня 2026 года | 1 октября 2026 года |  |  | 35 |  |  | 35 | 0% |  | 0%
18 | Сети ТС "Озерный" | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-1 до ТК-1/2 в пгт Эгвекинот-1 | м | 263 | 8591.0231 | 2026-06-15 | 2026-09-30 |  |  | 8591.0231 |  | 8591.0231 |  | 0% |  | 0%
19 | Сети ТС "Эгвекинот" | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-27 до ТК-27/2 (+ 75 метров) в пгт Эгвекинот | м | 249 | 9658.041 | 2026-06-15 | 2026-09-30 |  |  | 9658.041 |  | 9658.041 |  | 0% |  | 0%
20 | Сети ТС "Эгвекинот" | Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ТК-27/3 до ТК-27/5 (+ 45 метров) в пгт Эгвекинот | м | 247.6 | 9771.2527 | 2026-06-15 | 2026-09-30 |  |  | 9771.2527 |  | 9771.2527 |  | 0% |  | 0%
21 | Сети ХВС "Озерный" | Капитальный ремонт участка сетей холодного водоснабжения от ТК-1 до ТК-1/2 в пгт Эгвекинот-1 | м | 131.5 | 2577.3483 | 2026-06-15 | 2026-09-30 |  |  | 2577.3483 |  | 2577.3483 |  | 0% |  | 0%
ИТОГО ПО УЧАСТКУ ТВС ЭГВЕКИНОТ |  |  |  |  | 36979.665 |  |  |  |  | 36979.665 | 0 | 30597.665 | 6382 | 0% |  | 0 |  | 0
1 | Жилищный фонд п. Эгвекинот | Ершение и промывка канализационных лежаков 1-я очередь | объект | 52 | 825 | 1 июня 2026 года | 1 октября 2026 года | МУП ЖКХ "Иультинское" | б/д | 825 |  |  | 825 | 0% |  | 0%
2 | Жилищный фонд п. Эгвекинот | Ершение и промывка канализационных лежаков 2-я очередь | объект | 52 | 825 | 1 июня 2026 года | 1 октября 2026 года |  |  | 825 |  |  | 825 | 0% |  | 0%
3 | Жилищный фонд п. Эгвекинот | Изготовление и укладка деревянных щитов и крышек на колодцы ВО | шт | 4 | 35 | 1 июня 2026 года | 1 октября 2026 года |  |  | 35 |  |  | 35 | 0% |  | 0%
ИТОГО ПО УЧАСТКУ ВО ЭГВЕКИНОТ |  |  | Х | Х | 1685 | - | - |  |  | 1685 | 0 | 0 | 1685 | 0% |  | 0% |  | 0
ВСЕГО по населенному пункту |  |  |  |  | 47424.6981 |  |  |  |  | 47424.6981 | 0 | 38521.0981 | 8903.6 | - |  | 0% |  | 0
с. Амгуэма
I. | Объекты жилищного фонда
1 | Жилищный фонд с. Амгуэма | Ремонт входной группы многоквартирного дома расположенно по адресу: с. Амгуэма, ул. Северная, д. 25 | ед | 2 | 1139.4398 | 2026-06-15 | 2026-09-30 |  |  | 1139.4398 |  | 1139.4398 |  | 0% |  | 0%
2 | Жилищный фонд с. Амгуэма | Ремонт подъездов многоквартирного дома расположенно по адресу: с. Амгуэма, ул. Северная, д. 22 | ед | 2 | 2745.9955 | 2026-06-15 | 2026-09-30 |  |  | 2745.9955 |  | 2745.9955 |  | 0% |  | 0%
3 | Жилищный фонд с. Амгуэма | Ремонт входной группы многоквартирного дома расположенно по адресу: с. Амгуэма, ул. Северная, д. 27 | ед | 2 | 1242.5307 | 2026-06-15 | 2026-09-30 |  |  | 1242.5307 |  | 1242.5307 |  | 0% |  | 0%
Итого по жилищному фонду |  |  |  |  | 5127.9661 | - | - | - |  | 5127.9661 | 0 | 5127.9661 | 0 | 0% |  | 0% |  | 0
II. | Объекты коммунального комплекса
1 | Котельная | Ревизия дымососов котельной | шт | 6 | 35 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года | МУП ЖКХ "Иультинское" | б/д | 35 |  |  | 35 | 0% |  | 0%
2 | Котельная | Ревизия запорной арматуры отопление и ХГВС | шт | 22 | 20 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 20 |  |  | 20 | 0% |  | 0%
3 | Котельная | Ревизия котлов на твердом топливе "Братаск и КВР" | шт | 6 | 50 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 50 |  |  | 50 | 0% |  | 0%
4 | Котельная | Ревизия электро котлов КЭВ | шт | 2 | 30 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 30 |  |  | 30 | 0% |  | 0%
5 | Котельная | Ревизия насосов подпитки | шт | 2 | 20 | 15 июня 2025 года | 30 сентября 2025 года |  |  | 20 |  |  | 20 | 0% |  | 0%
6 | Котельная | Ревизия циркуляционных насосов отопления и ГВС | шт | 6 | 45 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 45 |  |  | 45 | 0% |  | 0%
7 | Котельная | Монтаж стального водогрейного котла КВр-0,93 МВт (0,8 Гкал/ч) с устройством золоуловителей (Циклон) ЗУ-1-2 в котельной № 10 с. Амгуэма | шт | 1 | 60 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 60 |  |  | 60 | 0% |  | 0%
8 | Сети ТС | Замена запорной арматуры Ду 50 − Ду 100 мм | шт | 15 | 25 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 25 |  |  | 25 | 0% |  | 0%
9 | Сети ТС | Замена участка сетей ТС, ХГВС и ВО в районе ТК 12-12/4 | м | 120 | 120 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 120 |  |  | 120 | 0% |  | 0%
10 | Сети ТС | Частичная замена трубы ХВС на пластик ТК1-ТК13 | м | 360 | 240 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 240 |  |  | 240 | 0% |  | 0%
11 | Сети ТС | Замена подводки к домам ул.Северная д.13/1 и ул.Северная 15 | м | 30 | 60 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 60 |  |  | 60 | 0% |  | 0%
12 | Водовод | Техническое обслуживание водозаборных насосов | шт | 2 | 20 | 15 марта 2026 года | 15 апреля 2026 года |  |  | 20 |  |  | 20 | 100% | 2 | 100%
13 | Водовод | Монтаж обваловки из ЖБИ насыпи в районе скважины | шт | 1 | 40 | 15 марта 2026 года | 30 марта 2026 года |  |  | 40 |  |  | 40 | 100% | 1 | 100%
14 | Сети нецентрализированного водоотведения | Замена систем водоотведения в здания МКД Северная № 20 | м | 80 | 90 | 15 марта 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 90 |  |  | 90 | 0% |  | 0%
15 | Сети нецентрализированного водоотведения | Замена выгребной ямы и канализационной сети, ИЖС пер Восточный 14, ул. Северная д. 13/1, ул. Магистральная д. 27 | шт | 3 | 200 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 200 |  |  | 200 | 0% |  | 0%
16 | Сети нецентрализированного водоотведения | Замена системы водоотведения от ТК21/1 до выгребной ямы в районе пер.Западный 13 | м | 40 | 150 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 150 |  |  | 150 | 0% |  | 0%
17 | ЖЭУ | Замена внутренней системы водоотведения ул.Северная д22 | шт | 1 | 140 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 140 |  |  | 140 | 0% |  | 0%
18 | ЖЭУ | Ремонт облицовки из сайдинга ул. Севверная д. 22,26,24 | м2 | 50 | 90 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 90 |  |  | 90 | 0% |  | 0%
19 | Водовод | Техническое обслуживание водозаборных насосов | шт | 2 | 20 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 20 |  |  | 20 | 0% |  | 0%
| АТУ | Ремонт кровли гаража ул.Магистральная 4 | шт | 1 | 30 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 30 |  |  | 30
| АТУ | Замена электропроводки гаража у. Магистральная д.4 | м | 300 | 90 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 90 |  |  | 90
22 | Сети ТС | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения от ТК-22 до ТК-22/7 в с. Амгуэма | м | 464 | 9888.2245 | 2025-12-19 | 2026-09-30 |  |  | 9888.2245 |  | 9888.2245 |  | 0% |  | 0%
23 | Сети ТС | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения от ТК-22 до ТК-23 в с. Амгуэма (+ подводка к гаражу 18 м) | м | 306 | 8632.3222 | 2026-06-15 | 2026-09-30 |  |  | 8632.3222 |  | 8632.3222 |  | 0% |  | 0%
24 | Сети ТС | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения от ТК-21 до ТК-22 в с. Амгуэма | м | 60 | 2496.1585 | 2026-06-15 | 2026-09-30 |  |  | 2496.1585 |  | 2496.1585 |  | 0% |  | 0%
25 | Сети ТС | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения от ТК-12/2 до ТК-9/7 в с.Амгуэма | м | 154 | 6000 | 2026-06-15 | 2026-09-30 |  |  | 6000 |  | 6000 |  | 0% |  | 0%
26 | Сети ХВС | Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения от ТК-22 до ТК-22/7 в с. Амгуэма | м | 696 | 9929.8662 | 2025-12-19 | 2026-09-30 |  |  | 9929.8662 |  | 9929.8662 |  | 0% |  | 0%
27 | Сети ХВС | Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения ТК-22 до ТК-22/7 (подводка в дома) в с. Амгуэма | м | 450 | 9109.188 | 2026-06-15 | 2026-09-30 |  |  | 9109.188 |  | 9109.188 |  | 0% |  | 0%
28 | Сети ХВС | Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения в от ТК-22 до ТК-23 в с.Амгуэма (+ подводка к гаражу 18 м) | м | 459 | 5263.0146 | 2026-06-15 | 2026-09-30 |  |  | 5263.0146 |  | 5263.0146 |  | 0% |  | 0%
29 | Сети ХВС | Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения от ТК-21 до ТК-22 в с.Амгуэма | м | 90 | 969.4664 | 2026-06-15 | 2026-09-30 |  |  | 969.4664 |  | 969.4664 |  | 0% |  | 0%
30 | Сети ХВС | Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения от ТК-12/2 до ТК-9/7 в с.Амгуэма | м | 231 | 4000 | 2026-06-15 | 2026-09-30 |  |  | 4000 |  | 4000 |  | 0% |  | 0%
31 | Сети ВО | Ремонт участка сетей водоотведения от ТК-22 до ТК-22/7 в с. Амгуэма | м | 352 | 2908.1278 | 2025-12-19 | 2026-09-30 |  |  | 2908.1278 |  | 2908.1278 |  | 0% |  | 0%
32 | Сети ВО | Капитальный ремонт участка сетей водоотведения в с.Амгуэма (северная 15, 13/1) | м | 60 | 4000 | 2026-06-15 | 2026-09-30 |  |  | 4000 |  | 4000 |  | 0% |  | 0%
Итого по объектам коммунального комплекса |  |  |  |  | 64771.3681 |  |  |  |  | 64771.3681 | 0 | 63196.3681 | 1575 | 6.667% |  | 6.667% |  | 4318.0912
ВСЕГО по Населенному пункту |  |  |  |  | 69899.3342 |  |  |  |  | 69899.3342 | 0 | 68324.3342 | 1575 |  |  | 3.333% |  | #REF!
Мыс Шмидта-Рыркайпий
I. | Объекты жилищного фонда
1 | Солнечная 1 | Полы (деревянные): Проверка на скрипы, гниль, усиление лаг, замена поврежденных досок. | м² | 1 | 20 | 2026-07-01 | 2026-09-01 | МУП ЖКХ "Иультинское" | б/д | 20 |  |  | 20 | 0% |  | 0%
2 | Солнечная 3 | Окна и двери: Утепление, устранение зазоров, регулировка | м² | 1 | 20 | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0% |  | 0%
|  | Водопровод: Проверка изоляции труб, устранение протечек, контроль на вводе в здание. | м | 1 | 5 | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  | 5 |  |  | 5 | 0% |  | 0%
|  | Полы (деревянные): Проверка на скрипы, гниль, усиление лаг, замена поврежденных досок. | м² | 2 | 5 | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  | 5 |  |  | 5 | 0% |  | 0%
|  | Окна и двери: Утепление, устранение зазоров, регулировка | шт | 4 | 6 | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  | 6 |  |  | 6 | 0% |  | 0%
3 | Солнечная 13 | Водопровод: Проверка изоляции труб, устранение протечек, контроль на вводе в здание. | м² | 1 | 20 | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0% |  | 0%
5 | Строительная 3 | Крыша (профнастил): Проверка крепежа, герметизация швов, очистка от мусора, ремонт мест протечек. | м² | 2 | 40 | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  | 40 |  |  | 40 | 0% |  | 0%
|  | Водопровод: Проверка изоляции труб, устранение протечек, контроль на вводе в здание. | м | 2 | 10 | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  | 10 |  |  | 10 | 0% |  | 0%
|  | Окна и двери: Утепление, устранение зазоров, регулировка | шт | 2 | 3 | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  | 3 |  |  | 3 | 0% |  | 0%
5 | Строительная 4 | Электропроводка: Проверка скрытой проводки, замена поврежденных участков, ревизия щитков, установка автоматических выключателей. | м² | 1 | 20 | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0% |  | 0%
6 | Строительная 5 | Полы (деревянные): Проверка на скрипы, гниль, усиление лаг, замена поврежденных досок. | м² | 1 | 20 | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0% |  | 0%
7 | Строительная 7 | Электропроводка: Проверка скрытой проводки, замена поврежденных участков, ревизия щитков, установка автоматических выключателей. | м² | 1 | 20 | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0% |  | 0%
|  | Полы (деревянные): Проверка на скрипы, гниль, усиление лаг, замена поврежденных досок. | м² | 2 | 5 | 2026-07-01 | 2026-09-01 | [5 empty] | 5 | 0% |  | 0%
8 | Строительная 9 | Канализация (внутр./наруж.): Промывка, устранение засоров, ревизия стальных и чугунных участков. | м² | 1 | 20 | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0% |  | 0%
|  | Электропроводка: Проверка скрытой проводки, замена поврежденных участков, ревизия щитков, установка автоматических выключателей. | м² | 1 | 20 | 2026-07-01 | 2026-09-01 | [5 empty] | 20 | 0% |  | 0%
10 | Строительная 15 | Крыша (профнастил): Проверка крепежа, герметизация швов, очистка от мусора, ремонт мест протечек. | м² | 2 | 40 | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  | 40 |  |  | 40 | 0% |  | 0%
|  | Канализация (внутр./наруж.): Промывка, устранение засоров, ревизия стальных и чугунных участков. | м² | 0.7 | 1.75 | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  | 1.75 |  |  | 1.75 | 0% |  | 0%
|  | Окна и двери: Утепление, устранение зазоров, регулировка | шт | 4 | 6 | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  | 6 |  |  | 6 | 0% |  | 0%
10 | Строительная 17 | Крыша (профнастил): Проверка крепежа, герметизация швов, очистка от мусора, ремонт мест протечек. | м² | 1 | 20 | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0% |  | 0%
11 | Транспортная 5 | Стальные трубы отопления: Осмотр на предмет коррозии, замена слабых участков, утепление на вводах в здание. | м | 1 | 7 | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  | 7 |  |  | 7 | 0% |  | 0%
12 | Транспортная 18 | Крыша (профнастил): Проверка крепежа, герметизация швов, очистка от мусора, ремонт мест протечек. | м² | 1 | 20 | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0% |  | 0%
13 | Транспортная 22 | Крыша (профнастил): Проверка крепежа, герметизация швов, очистка от мусора, ремонт мест протечек. | м² | 1 | 20 | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  | 20 |  |  | 20 | 0% |  | 0%
14 | Транспортная 24 | Электропроводка: Проверка скрытой проводки, замена поврежденных участков, ревизия щитков, установка автоматических выключателей. | м | 2 | 22 | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  | 22 |  |  | 22 | 0% |  | 0%
15 | Транспортная 26 | Канализация (внутр./наруж.): Промывка, устранение засоров, ревизия стальных и чугунных участков. | м | 2 | 22 | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  | 22 |  |  | 22 | 0% |  | 0%
16 | Транспортная 28 | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 6 | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  | 6 |  |  | 6 | 0% |  | 0%
17 | Мира 10 | Замена запорной арматуры | шт | 2 | 6 | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  | 6 |  |  | 6 | 0% |  | 0%
18 | Полярная 1 | Лестницы: Проверка прочности, укрепление перил | ед. | 1 | 2.5 | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  | 2.5 |  |  | 2.5 | 0% |  | 0%
19 | Полярная 3 | Ревизия, замена, проверка работоспособности запорной арматуры в ТУ МКД | ед. | 1 | 3.5 | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  | 3.5 |  |  | 3.5 | 0% |  | 0%
20 | Полярная 5 | Ревизия, замена, проверка работоспособности запорной арматуры в ТУ МКД | ед. | 1 | 3.5 | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  | 3.5 |  |  | 3.5 | 0% |  | 0%
21 | Полярная 1А | Крыша (профнастил): Проверка крепежа, герметизация швов, очистка от мусора, ремонт мест протечек. | шт | 4 | 12 | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  | 12 |  |  | 12 | 0% |  | 0%
|  | Электропроводка: Проверка скрытой проводки, замена поврежденных участков, ревизия щитков, установка автоматических выключателей. | шт | 3 | 19.5 | 2026-07-01 | 2026-09-01 |  |  | 19.5 |  |  | 19.5 | 0% |  | 0%
22 | Объекты жил/фонда | Ремонт завалинок, входных дверей и лестниц в подъездах МКД | м | 60 | 135 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 135 |  |  | 135 | 0% |  | 0%
23 | Объекты жил/фонда | Ревизия, промывка системы отопления, замена запорной арматуры в МКД | шт | 23 | 160 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 160 |  |  | 160 | 0% |  | 0%
24 | Объекты жил/фонда | Ремонт канализационных труб в жилых домах | м | 15 | 295 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 295 |  |  | 295 | 0% |  | 0%
25 | Объекты жил/фонда | Ремонт подводов ХВС и ГВС в жилых домах | м | 15 | 200 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 200 |  |  | 200 | 0% |  | 0%
Итого по жилищному фонду |  |  |  |  | 1235.75 | - | - |  |  | 1235.75 | 0 | 0 | 1235.75 | 0% |  | 0% |  | 0
II. | Объекты коммунального комплекса
1 | ЭС - цеховые | Ремонт уличного освещения, замена кабеля, установка дополнительных светильников | сеть | 1 | 35 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года | МУП ЖКХ "Иультинское" | б/д | 35 |  |  | 35 | 0% |  | 0%
2 | ЭС - сети | Ревизия ТП подстанций | шт | 6 | 36 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 36 |  |  | 36 | 0% |  | 0%
3 | ДЭС-1 (мыс Шмидт) | Ревизия щитовой ДЭС-1 | шт | 1 | 35 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 35 |  |  | 35 | 0% |  | 0%
4 | ДЭС-3 (Рыркайпий) | Ревизия и ремонт уличного освещения | сеть | 1 | 35 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 35 |  |  | 35 | 0% |  | 0%
5 | ДЭС-3 (Рыркайпий) | Ревизия ТП подстанций | шт | 5 | 35 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 35 |  |  | 35 | 0% |  | 0%
6 | Котельная (М.Шмидт) | ТО жидкостных котлов | объект | 2 | 5 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 5 |  |  | 5 | 0% |  | 0%
7 | Котельная (М.Шмидт) | Чистка емкости в насосной | шт | 2 | 30 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 30 |  |  | 30 | 0% |  | 0%
8 | Котельная (М.Шмидт) | Ремонт запорной арматуры сети ТС II-го контура | шт | 4 | 35 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 35 |  |  | 35 | 0% |  | 0%
9 | Котельная (М.Шмидт) | Ремонт и ревизия насосного оборудования сети ТС II-го контура | шт | 4 | 15 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 15 |  |  | 15 | 0% |  | 0%
10 | Котельная (М.Шмидт) | Промывка и опресовка сети ТС | сеть | 1 | 180 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 180 |  |  | 180 | 0% |  | 0%
11 | Котельная (М.Шмидт) | Ремонт запорной арматуры сети ТС I-го контура | шт | 5 | 18 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 18 |  |  | 18 | 0% |  | 0%
12 | Котельная (М.Шмидт) | Ремонт и ревизия насосного оборудования сети ТС I-го контура | шт | 5 | 30 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 30 |  |  | 30 | 0% |  | 0%
13 | Котельная (М.Шмидт) | Ревизия, ремонт обратных клапанов, топливных фильтров | шт | 4 | 30 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 30 |  |  | 30 | 0% |  | 0%
14 | Котельная (М.Шмидт) | Ревизия электрооборудования | объект | 2 | 18 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 18 |  |  | 18 | 0% |  | 0%
15 | Водозабор "Копань-2" | Ревизия электрооборудования | шт | 1 | 35 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 35 |  |  | 35 | 0% |  | 0%
16 | Водозабор "Копань-2" | Ревизия обратного клапана, чистка фильтров на заборных трубах (летний, зимний) | шт | 2 | 320 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 320 |  |  | 320 | 0% |  | 0%
17 | Водозабор "Копань-2" | Ревизия насосного оборудования | шт | 5 | 5 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 5 |  |  | 5 | 0% |  | 0%
18 | Сети ХВС, с.Рыркайпий | Ревизия запорной арматуры | шт | 60 | 35 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 35 |  |  | 35 | 0% |  | 0%
19 | Сети ТС, с.Рыркайпий | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения от ТК-1 до ТК-4 (+24 метра) в с. Рыркайпий | м | 562 | 9687.7269 | 2026-06-15 | 2026-09-30 |  |  | 9687.7269 |  | 9687.7269 |  | 0% |  | 0%
20 | Сети ТС, с.Рыркайпий | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения от ТК-5 до ТК-6 в с. Рыркайпий | м | 172 | 7446.5775 | 2026-06-15 | 2026-09-30 |  |  | 7446.5775 |  | 7446.5775 |  | 0% |  | 0%
21 | Сети ХВС, с.Рыркайпий | Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения от ТК-1 до ТК-3 (ТК-1, ТК-2, ТК-3) в с. Рыркайпий | м | 514 | 9587.0934 | 2025-12-19 | 2026-09-30 |  |  | 9587.0934 |  | 9587.0934 |  | 0% |  | 0%
22 | Сети ХВС, с.Рыркайпий | Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения от ТК-4 до ТК-6 (ТК-4, ТК-5, ТК-6) в с. Рыркайпий | м | 220 | 5343.5001 | 2025-12-19 | 2026-09-30 |  |  | 5343.5001 |  | 5343.5001 |  | 0% |  | 0%
Итого по объектам коммунального комплекса |  |  |  |  | 32996.898 | - | - |  |  | 32996.8981 | 0 | 32064.898 | 932 | 0% |  | 0% |  | 0
ВСЕГО по Населенному пункту |  |  |  |  | 34232.648 |  |  |  |  | 34232.6481 | 0 | 32064.898 | 2167.75 |  |  | 0% |  | #REF!
Конергино
I. | Объекты жилищного фонда
1 | Объекты жил/фонда | Ревизия запорной арматуры в ТУ МКД | объект | 6 | 210 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года | МУП ЖКХ "Иультинское" | б/д | 210 |  |  | 210 | 0% |  | 0%
2 | Объекты жил/фонда | Ревизия ВРУ МКД | объект | 1 | 500 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 500 |  |  | 500 | 0% |  | 0%
3 | Объекты жил/фонда | Замена запорной арматуры в ТУ МКД | объект | 2 | 150 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 150 |  |  | 150 | 0% |  | 0%
4 | Объекты жил/фонда | Утепление труб ГВС и ХВС отдельными участками | объект | 1 | 50 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 50 |  |  | 50 | 0% |  | 0%
5 | Объекты жил/фонда | Ремонт рам, форточек в лестничных клетках и подъездах | объект | 1 | 500 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 500 |  |  | 500 | 0% |  | 0%
6 | Объекты жил/фонда | Смена разбитых стекол | объект | 8 | 75 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 75 |  |  | 75 | 0% |  | 0%
Итого по жилищному фонду |  |  |  |  | 1485 | - | - |  |  | 1485 | 0 | 0 | 1485 | 0% |  | 0% |  | 0
II. | Объекты коммунального комплекса
1 | РУ ДЭС | Зачистка и протяжка концов кабелей в РУ ДЭС | объект | 1 | 20 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года | МУП ЖКХ "Иультинское" | б/д | 20 |  |  | 20 | 0% |  | 0%
2 | РУ ДЭС | Замена зажимов на первых опорах всех линий ВЭЛ | шт | 20 | 30 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 30 |  |  | 30 | 0% |  | 0%
3 | Заправка | Замена топливопровода из мет труб от магистрали до заправочной станции и внутри помещения с заменой запорной арматуры и топливного пистолета, демонтаж фильтра/отстойника уличного. | м.п. | 12 | 120 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 120 |  |  | 120 | 0% |  | 0%
4 | кабелепровод | Замена короба металлического, опор с изготовлением настила из дерева/профлиста для защиты от снега кабелепровода от ДЭС до РУ ДЭС | м.п. | 86 | 350 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 350 |  |  | 350 | 0% |  | 0%
5 | склад ГСМ | Ремонт топливной емкости № 5, 15 (сварочные работы, замена запорной арматуры, окраска емкости) | шт | 2 | 60 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 60 |  |  | 60 | 0% |  | 0%
6 | склад ГСМ | Замена запорной арматуры емкостей № 4, 6, 7 | шт | 3 | 24 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 24 |  |  | 24 | 0% |  | 0%
7 | склад ГСМ | Ревизия перекачивающего насоса | шт | 1 | 15 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 15 |  |  | 15 | 0% |  | 0%
8 | кабельные линии | Монтаж 2 кабелей (основного и резервного) для электропитания МКД №4 по ул. Октябрьская | м.п. | 54 | 200 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 200 |  |  | 200 | 0% |  | 0%
9 | Котельная | ревизия запорной арматуры | объект | 1 | 15 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 15 |  |  | 15 | 0% |  | 0%
10 | Котельная | ревизия насосов, набивка сальников | объект | 1 | 15 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 15 |  |  | 15 | 0% |  | 0%
11 | Котельная | ревизия топливоподающей галереи | объект | 1 | 15 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 15 |  |  | 15 | 0% |  | 0%
12 | Котельная | ремонт наружной стены резервной ДЭС | объект | 1 | 25 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 25 |  |  | 25 | 0% |  | 0%
13 | Котельная | ремонт кровли котельной над 2 котлом | м2 | 12 | 80 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 80 |  |  | 80 | 0% |  | 0%
14 | Котельная | изготовление защитной посторойки вокруг ДН9 № 2 | шт | 1 | 15 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 15 |  |  | 15 | 0% |  | 0%
15 | Котельная | замена дымососа №1 и №3 | шт | 2 | 45 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 45 |  |  | 45 | 0% |  | 0%
16 | Котельная | прочистка всех дымовых каналов | объект | 1 | 10 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 10 |  |  | 10 | 0% |  | 0%
17 | Котельная | ремонт санузла с заменой сантехники, остекление | объект | 1 | 50 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 50 |  |  | 50 | 0% |  | 0%
18 | Сети ТС | ревизия всех отводов тт до жилых домов от магистрали по линии | шт | 6 | 100 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 100 |  |  | 100 | 0% |  | 0%
19 | Сети ТС | Ремонт колодцев | шт | 3 | 40 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 40 |  |  | 40 | 0% |  | 0%
20 | Сети ТС | Изготовление настила над ТТ | мп | 12 | 25 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 25 |  |  | 25 | 0% |  | 0%
21 | Сети ТС | Ревизия запорной армаатуры по ТК | шт | 24 | 35 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 35 |  |  | 35 | 0% |  | 0%
22 | Насосная | Ревизия насосов, обратного клапана | шт | 3 | 10 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 10 |  |  | 10 | 0% |  | 0%
23 | Насосная | Сварочные работы по приварке опоры к силовому каркасу насосной | объект | 1 | 10 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 10 |  |  | 10 | 0% |  | 0%
24 | Сети ВС | Ремонт водовода и "спутника" | мест | 6 | 45 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 45 |  |  | 45 | 0% |  | 0%
25 | Насосная | Ремонт кровли операторной | м2 | 24 | 80 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 80 |  |  | 80 | 0% |  | 0%
26 | Сети ВС | Сварочные работы по выравниванию трубопровода | м.п. | 12 | 15 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 15 |  |  | 15 | 0% |  | 0%
27 | Контора | Гидроизоляция места примыкания кровли к стенам, чердачного помещения северного подъезда | объект | 1 | 15 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 15 |  |  | 15 | 0% |  | 0%
28 | АУП | Ремонт автотелеги для сбора и вывоза мусора | шт | 1 | 5 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 5 |  |  | 5 | 0% |  | 0%
29 | Гараж | Изготовление и монтаж ворот гаражных тракторного бокса | шт | 1 | 50 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 50 |  |  | 50 | 0% |  | 0%
30 | Заправка | Замена всей электропроводки запр.станции | объект | 1 | 40 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 40 |  |  | 40 | 0% |  | 0%
31 | Гараж | Ремонт косметический бытовой комнаты, санузла | объект | 1 | 50 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 50 |  |  | 50 | 0% |  | 0%
32 | Объекты жил,соц/фонда | Заделка монтажной пеной мест сопряжения стен и кровли Чукотская 21 | объект | 1 | 5 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 5 |  |  | 5 | 0% |  | 0%
33 | Сети ТС | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения от ТК-12/1 до МКД Ленина 14 | м | 40 | 1182.5556 | 2026-06-15 | 2026-09-30 |  |  | 1182.5556 |  | 1182.5556 |  | 0% |  | 0%
34 | Сети ТС | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения от ТК-7 до МКД Октябрьская 7 | м | 124 | 7000 | 2026-06-15 | 2026-09-30 |  |  | 7000 |  | 7000 |  | 0% |  | 0%
35 | Сети ТС | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения от ТК-9 - ТК-9/1 - МКД Октябрьская 1А | м | 160 | 8500 | 2026-06-15 | 2026-09-30 |  |  | 8500 |  | 8500 |  | 0% |  | 0%
36 | Сети ВС | Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения от ТК-12/1 до МКД Ленина 14 | м | 20 | 390.1878 | 2026-06-15 | 2026-09-30 |  |  | 390.1878 |  | 390.1878 |  | 0% |  | 0%
37 | Сети ВС | Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения от ТК-7 до МКД Октябрьская 7 | м | 62 | 3000 | 2026-06-15 | 2026-09-30 |  |  | 3000 |  | 3000 |  | 0% |  | 0%
38 | Сети ВС | Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения от ТК-9 - ТК-9/1 - МКД Октябрьская 1А | м | 80 | 4000 | 2026-06-15 | 2026-09-30 |  |  | 4000 |  | 4000 |  | 0% |  | 0%
Итого по объектам коммунального комплекса |  |  |  |  | 25686.7435 | - | - |  |  | 25686.7435 | 0 | 24072.7435 | 1614 | 0% |  | 0% |  | 0
ВСЕГО по Населенному пункту |  |  |  |  | 27171.7435 |  |  |  |  | 27171.7435 | 0 | 24072.7435 | 3099 |  |  | 0% |  | #REF!
Уэлькаль
I. | Объекты жилищного фонда
1 | Объекты жил/фонда | Ревизия запорной арматуры в ТУ МКД | объект | 6 | 210 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года | МУП ЖКХ "Иультинское" | б/д | 210 |  |  | 210 | 0% |  | 0%
2 | Объекты жил/фонда | Ревизия ВРУ МКД | объект | 1 | 100 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 100 |  |  | 100 | 0% |  | 0%
3 | Объекты жил/фонда | Замена запорной арматуры в ТУ МКД | объект | 2 | 150 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 150 |  |  | 150 | 0% |  | 0%
4 | Объекты жил/фонда | Утепление труб ГВС и ХВС отдельными участками | объект | 1 | 50 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 50 |  |  | 50 | 0% |  | 0%
5 | Объекты жил/фонда | Ремонт рам, форточек в лестничных клетках и подъездах | объект | 1 | 100 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 100 |  |  | 100 | 0% |  | 0%
6 | Объекты жил/фонда | Смена разбитых стекол | объект | 8 | 75 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 75 |  |  | 75 | 0% |  | 0%
Итого по жилищному фонду |  |  |  |  | 210 | - | - |  |  | 685 | 0 | 0 | 685 | 0% |  | 0% |  | 0
II. | Объекты коммунального комплекса
1 | Сети тепло-, водоснабжения с. Уэлькаль | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения от ТК-6 до ТК-6/3 в с. Уэлькаль | м | 330.2 | 709.7655 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 5021.7763 | 0 | 0 | 5021.7763 | 0% |  | 0%
2 | ВЭЛ | Ревизия и ремонт уличного освещения замена фонарей | шт | 5 | 45 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года | МУП ЖКХ "Иультинское" | б/д | 45 |  |  | 45 | 0% |  | 0%
3 | склад ГСМ | Подготовка, зачистка резервых емкостей к приему ГСМ | шт | 6 | 20 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 20 |  |  | 20 | 0% |  | 0%
4 | ДЭС | Частичный ремонт стены в нутри здания ДЭС зал | м2 | 10 | 35 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 35 |  |  | 35 | 0% |  | 0%
5 | ДЭС | Ремонт ДГА №6 -100кВ.,замена возбудителя в основном генераторе. Частичный ремонт ДГА №2-200кВ. | шт | 2 | 150 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 150 |  |  | 150 | 0% |  | 0%
6 | ДЭС | Техобслуживание главного щита | шт | 5 | 30 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 30 |  |  | 30 | 0% |  | 0%
7 | ДЭС | Ревизия вентиляторов, кранов ДЭС | объект | 1 | 15 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 15 |  |  | 15 | 0% |  | 0%
8 | Котельная | Ремонт Котла №1 частичная замена чугунной секции | шт | 1 | 50 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 50 |  |  | 50 | 0% |  | 0%
9 | Котельная | Техобслуживание,ремонт подпиточных насосов и насосов ГВС,сетевых насосов. | шт | 4 | 15 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 15 |  |  | 15 | 0% |  | 0%
10 | Котельная | Ремонт транспортировочной ленты, частичная замена цепи. | шт | 1 | 30 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 30 |  |  | 30 | 0% |  | 0%
11 | Котельная | Ревизия, чистка, продувка котлов, частичный ремонт котлов №2,3 | шт | 2 | 30 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 30 |  |  | 30 | 0% |  | 0%
12 | Котельная | ревизия запорной арматуры | объект | 1 | 15 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 15 |  |  | 15 | 0% |  | 0%
13 | Котельная | Ремонт и ревизия котков на скипах | шт | 6 | 50 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 50 |  |  | 50 | 0% |  | 0%
14 | Котельная | Техобслуживание щитовых шкафов в щитовой | шт | 3 | 10 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 10 |  |  | 10 | 0% |  | 0%
15 | Котельная | Ремон и замена труб холодного водоснабжения | м | 6.5 | 50 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 50 |  |  | 50 | 0% |  | 0%
16 | Гараж | ТО и ремонт автотехники (водовозки,бульдозера,погрузчика,асс.машины,самосвал) | шт | 5 | 15 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 15 |  |  | 15 | 0% |  | 0%
17 | Гараж | ремонт и ревизия ворот автотранспортного гаража | шт | 4 | 30 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 30 |  |  | 30 | 0% |  | 0%
18 | Станция ВО | Замена обогреающей трубы в емкости (чистая) 100мЗ | м | 10 | 30 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 30 |  |  | 30 | 0% |  | 0%
19 | Станция ВО | Ремонт крыши, утепление дверей. | объект | 1 | 15 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 15 |  |  | 15 | 0% |  | 0%
20 | Станция ВО | Частичный ремонт забора | объект | 1 | 50 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 50 |  |  | 50 | 0% |  | 0%
21 | Станция ВО | Чистка фильтров | шт | 2 | 10 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 10 |  |  | 10 | 0% |  | 0%
22 | Станция ВО | Подготовка (промывка, чистка) емкости (грязная) 100мЗ | шт | 1 | 20 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 20 |  |  | 20 | 0% |  | 0%
23 | Станция ВО | Подготовка (промывка, чистка) емкости (чистая) 100мЗ | шт | 1 | 20 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 20 |  |  | 20 | 0% |  | 0%
24 | Станция ВО | Ревизия, ремонт насосного оборудования | шт | 2 | 15 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 15 |  |  | 15 | 0% |  | 0%
Итого по объектам коммунального комплекса |  |  |  |  | 1459.7655 | - | - |  |  | 5771.7763 | 0 | 0 | 5771.7763 | 0% |  | 0% |  | 0
ВСЕГО по Населенному пункту |  |  |  |  | 1669.7655 |  |  |  |  | 6456.7763 | 0 | 0 | 6456.7763 |  |  | 0% |  | #REF!
Ванкарем
I. | Объекты жилищного фонда
| Сети электроснабжения с. Ванкарем | Зачистка вводов в жилые дома, ремонт гусаков | шт | 15 | 10 | 01 августа 2026 года | 30 сентября 2026 года | МУП ЖКХ "Иультинское" | б/д | 10 |  |  | 10 | 0% |  | 0%
Итого по жилищному фонду |  |  |  |  | 10 | - | - |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0% |  | 0% |  | 0
II. | Объекты коммунального комплекса
1 | Электроснабжение | Ремонт уличного освещения, замена кабеля, установка дополнительных светильников | шт | 20 | 50 | 20 июня 2026 года | 1 августа 2026 года | МУП ЖКХ "Иультинское" | б/д | 50 |  |  | 50 | 0% |  | 0%
2 | Электроснабжение | Натяжка участка сети КЛ, ВЛ(от здания ДЭС до ул.Южная 1) | м | 200 | 30 | 15 июня 2026 года | 31 июля 2026 года |  |  | 30 |  |  | 30 | 0% |  | 0%
3 | Электроснабжение | Натяжка кабеля от щитовой до гусака (Фидер 1,2,3,4) | м | 20 | 45 | 15 июня 2026 года | 31 июля 2026 года |  |  | 45 |  |  | 45 | 0% |  | 0%
4 | Электроснабжение | Натяжка кабеля от здания ДЭС до здания Бани | м | 300 | 30 | 15 июня 2026 года | 31 июля 2026 года |  |  | 30 |  |  | 30 | 0% |  | 0%
5 | Электроснабжение | Проверка кранов,ремонт крышек на емкостях (склад "Берег","ДЭС") | шт | 15 | 20 | 30 июня 2026 года | 31 июля 2026 года |  |  | 20 |  |  | 20 | 0% |  | 0%
6 | Электроснабжение | Частичный ремонт стен здания ДЭС ( машиный отдел) | м3 | 40 | 75 | 01 июля 2026 года | 31 августа 2026 года |  |  | 75 |  |  | 75 | 0% |  | 0%
7 | Электроснабжение | Ремонт ворот в здании ДЭС | шт | 4 | 10 | 01 июля 2026 года | 31 августа 2026 года |  |  | 10 |  |  | 10 | 0% |  | 0%
8 | Гараж | Ремонт автотракторной техники | шт | 4 | 20 | 01 июня 2026 года | 31 августа 2026 года |  |  | 20 |  |  | 20 | 0% |  | 0%
9 | Гараж | Утепление стен в гараже | м3 | 10 | 20 | 01 августа 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 20 |  |  | 20 | 0% |  | 0%
10 | Гараж | Капитальный ремонт крыши | м3 | 160 | 40 | 01 июня 2026 года | 31 августа 2026 года |  |  | 40 |  |  | 40 | 0% |  | 0%
| Гараж | Ремонт и сварка системы отопления | м | 20 | 40 | 01 августа 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 40 |  |  | 40 | 0% |  | 0%
| Гараж | Установка котельного оборудования | шт | 1 | 40 | 01 августа 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 40 |  |  | 40 | 0% |  | 0%
| Благоустройство | Косметический ремонт детской площадки, частичный ремонт | шт | 1 | 20 | 15 июня 2026 года | 30 июня 2026 года |  |  | 20 |  |  | 20 | 0% |  | 0%
| АУП | Установка котельного оборудования, косметический ремонт в здании конторы | кв.м | 73 | 120 | 01 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 120 |  |  | 120 | 0% |  | 0%
Итого по объектам коммунального комплекса |  |  |  |  | 560 | - | - |  |  | 560 | 0 | 0 | 560 | 0% |  | 0% |  | 0
ВСЕГО по Населенному пункту |  |  |  |  | 570 |  |  |  |  | 570 | 0 | 0 | 570 |  |  | 0% |  | #REF!
Нутэпэльмен
I. | Объекты жилищного фонда
Итого по жилищному фонду | [5 empty] | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
II. | Объекты коммунального комплекса
| ДЭС | Ревизия электрооборудования | объект | 4 | 45 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года | МУП ЖКХ "Иультинское" | б/д | 45 |  |  | 45 | 0% |  | 0%
| ДЭС | Внутренний косметический ремонт | объект | 2 | 50 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 50 |  |  | 50 | 0% |  | 0%
| ДЭС | Зачистка и покраска емкостного парка ГСМ | объект | 9 | 30 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 30 |  |  | 30 | 0% |  | 0%
| ГСМ | Установка емкостей | шт | 2 | 75 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 75 |  |  | 75 | 0% |  | 0%
| ГСМ | Сварочные работы на емкостях | шт | 2 | 60 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 60 |  |  | 60 | 0% |  | 0%
| Население | Отсыпка дорог и ям | м² | 50 | 150 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 150 |  |  | 150 | 0% |  | 0%
| Население | Ревизия и засыпка столбов и опор | сеть | 1 | 25 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 25 |  |  | 25 | 0% |  | 0%
| Гараж | Ремонт тракторной техники | шт | 2 | 50 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 50 |  |  | 50 | 0% |  | 0%
| Контора | Внутренний косметический ремонт помещений | м² | 240 | 150 | 15 июня 2026 года | 30 сентября 2026 года |  |  | 150 |  |  | 150 | 0% |  | 0%
Итого по объектам коммунального комплекса |  |  |  |  | 635 | - | - |  |  | 635 | 0 | 0 | 635 | 0% |  | 0% |  | 0
III. | Объекты социальной сферы
1 | [9 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0!
2 | [9 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0!
… | [9 empty] | 0 |  |  |  | #DIV/0!
Итого по объектам социальной сферы |  |  |  |  | 0 | - | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по Нутэпэльмену |  |  |  |  | 635 |  |  |  |  | 635 | 0 | 0 | 635 |  |  | 0% |  | 0
ВСЕГО по Муниципальному образованию |  |  |  |  | 181603.1893 |  |  |  |  | 186390.2002 | 0 | 162983.0738 | 23407.1263 |  |  | 0.4762% |  | #REF!
Общий % готовности объектов к ОЗП
|  | Жилищный фонд | 0%
|  | Котельные | 0%
|  | Тепловые сети | #REF!
|  | Водозабор | 0%
|  | Очистная станция | 0%
|  | Сети водоснабжения | #REF!

## План раздел III.
III. Справочная информация
Вид работ: |  | Ед. изм. | Эгвекинот |  | Амгуэма |  | Конергино |  | Мыс Шмидта |  | Уэлькаль |  | Ванкарем |  | Нутэпэльмен |  | Всего план | Всего факт | Примечание
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
Сети* | Прокладка новых сетей теплоснабжения | Км. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Замена и ремонт сетей теплоснабжения | Км. | 0.8686 |  | 0.984 |  | 0.324 |  | 1.468 |  | 0.3302 |  | 0 |  | 0
| из них ветхих | Км. | 0.8686 |  | 0.984 |  | 0.324 |  | 1.468 |  | 0.3302 |  | 0 |  | 0
| Прокладка новых сетей водоснабжения | Км. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Замена и ремонт сетей водоснабжения | Км. | 0.2405 |  | 1.926 |  | 0.012 |  | 1.468 |  | 0.3302 |  | 0 |  | 0
| из них ветхих | Км. | 0.2405 |  | 1.926 |  | 0.012 |  | 1.468 |  | 0.3302 |  | 0 |  | 0
| Прокладка новых сетей водоотведения | Км. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Замена и ремонт сетей водоотведения | Км. | 0 |  | 0.412 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| из них ветхих | Км. | 0 |  | 0.412 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Прокладка новых сетей электроснабжения | Км. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Замена и ремонт сетей электроснабжения | Км. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| из них ветхих | Км. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Котельная | Замена или капитальный ремонт котлов | Шт. | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Замена или капитальный ремонт накопительных/ расходных емкостей | Шт. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ДЭС | Замена ДГУ | Шт. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Капитальный ремонт ДГУ | Шт. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Водозаборы | Замена или капитальный ремонт насосов | Шт. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Замена или капитальный ремонт накопительных/ расходных емкостей | Шт. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Замена или капитальный ремонт трубопроводов | Км. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
*за исключением внутридомовых сетей.